ПЛАН внедрения и реализации

онлайн-курсов в 2019/2020 учебном году

Цель: переход к реализации образовательных программ с применением онлайн-обучения и дистанционных образовательных технологий

Задачи:

1) формирование нормативной базы онлайн-обучения;

2) подготовка кадров, владеющих методиками онлайн-обучения;

3) обеспечение методической поддержки;

4) отработка моделей организации онлайн-обучения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка локальной нормативной документации, позволяющей осваивать онлайн-курсы как основных так и дополнительных профессиональных образовательных программ |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга учебно-планирующей документации | Сентябрь 2019 | Катанэ Н.В. Черепанова Н.В. Мисюрина О.А. | Диагностика образовательных программ с целью внедрения онлайн-обучения |
| 2. | Разработка электронного учебно-методического комплекса по реализуемым основным образовательным программам | В течении года | Мисюрина О.А., преподаватели | Разработанный электронный учебно-методический комплекс по трем учебным дисциплинам |
| 2. Обучение педагогических работников ГБПОУ СО «ЕТХМ» на онлайн-курсах |  |  |  |  |
| 1. | Повышение квалификации руководящих, педагогических работников, технических специалистов и учебно-вспомогательного персонала, занятых в проекте | В течение года | Администрация техникума | Повысили квалификацию не менее 70%преподавателей и мастеров производственного обучения, руководителей структурных подразделений, реализующих образовательные программы |
| 2. | Организация семинаров-практикумов, мастер-классов по обучению разработки онлайн-курсов | Один раз в месяц | Катанэ Н.В. Черепанова Н.В. Мисюрина О.А. | Повышение компетентности преподавателей в области разработки онлайн-курсов для дистанционного обучения. |
| 3. | Подбор программ дополнительного профессионального обучения для преподавателей по разработке электронного учебно-методического комплекса | В течение года | Катанэ Н.В. Черепанова Н.В. Мисюрина О.А. | Повышение компетентности преподавателей в области разработки онлайн-курсов для дистанционного обучения. |
| 4. | Обучение педагогов по программам дополнительного профессионального обучения, направленным на разработку и внедрение в образовательный процесс электронного учебно-методического комплекса | В течение года | Администрация и педагогический коллектив техникума | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников организации, осуществляющих разработку электронных учебно-методических комплексов |

| 3. Выбор и применение моделей включения онлайн-курсов в образовательные программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание творческих групп при каждой из предметно-цикловой комиссии по разработке электронного учебно-методического комплекса | сентябрь 2019 | Рабочая группа и председатели ПЦК | Созданы творческие группы при каждой предметно-цикловой комиссии |
| 2. | Сбор учебно-методических материалов по отдельным элементам электронного учебно-методического комплекса: лекции, практические работы, контрольные работы, самостоятельная работа | Сентябрь-декабрь 2019 | Рабочая группа и творческие группы преподавателей | Создан банк учебно-методических материалов по отдельным элементам электронного учебно-методического комплекса |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по созданию электронного учебно-методического комплекса | январь-июнь 2020 | Рабочая группа и творческие группы преподавателей | Методическая разработка по обоснованию модели дистанционной образовательной технологии и электронного обучения |
| 4. Формирование материально-технической базы онлайн-обучения |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг аппаратного и программного обеспечения, имеющегося на рабочих местах преподавателей | Сентябрь-ноябрь 2019 г. | Администрация техникума и рабочая группа | Своевременно диагностирован дефицит аппаратного и программного обеспечения техникума |
| 2. | Создание проекта модернизации аппаратного и программного обеспечения техникума (подбор необходимого АО и ПО для реализации проекта) | Декабрь 2019 г. | Администрация техникума и рабочая группа | Согласован проект модернизации аппаратного и программного обеспечения техникума |
| 3. | Приобретение специального программного обеспечения для разработки электронного учебно-методического комплекса | В течение года | Главный бухгалтер и рабочая группа | Произведена закупка специального программного обеспечения для разработки электронного учебно-методического комплекса |
| 5. Обеспечение реальных возможностей участия работодателей в формировании траекторий обучения студентов и реализации образовательных программ |  |  |  |  |
| 1. | Согласование содержания и оценки результатов обучения по вариативной части реализуемых основных образовательных программ | Январь-май 2019 | Администрация техникума, рабочая группа и представители работодателей | Акт согласования вариативной части |

Составила 								О.А. Мисюрина

01.07.2019